Приложение № 1                     к приказу МБОУООШ №31

от _ 01.09.2018 года № 159-П

Дорожная карта подготовки и проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам основного общего образования  МБОУООШ №31 в 2019 году

Василовская Татьяна Григорьевна – директор МБОУООШ №31

Невенчаная Наталья Александровна – ответственная по УР

Недобега Людмила Николаевна- руководитель школьного методического объединения

Василенко Ирина Александровна– ответственная по оформлению школьного Сайта,   классный руководитель 9 класса

Нежута Л.А. -   психолог МБОУСОШ №11

| № | Направления деятельности | Сроки | Ответственные | Отметка о |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  | лица | выполнении |
|  | I. АНАЛИЗ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА−9 2018 года |  |  |  |
|  |  |  | Василовская Т.Г., |  |
| 1.1. | Проведение проблемного анализа результатов ГИА−9 | август − сентябрь | Невенчаная Н.А., Недобега Л.Н |  |
|  | 2018года | 2018 |  |  |
|  | Проведения анализа деятельности общеобразовательной |  | Василовская Т.Г Невенчаная Н.А. Недобега Л.Н |  |
| 1.2. | организаций по подготовке и проведению ГИА-9 в 2018 | август - сентябрь |  |  |
|  | году |  |  |  |

|  | Проведение анализа плана общеобразовательной организации | сентябрь − октябрь | Василовская Т.Г., |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3. |  |  | Невенчаная Н.А., |  |
|  | подготовки и проведения ГИА−9 в 2019году | 2018 |  |  |
|  |  |  | Недобега Л.Н. |  |
|  | Представление самоанализа результата ГИА-9 , 2018 | сентябрь – декабрь | Невенчаная Н.А |  |
| 1.4. | года и планов подготовки к ГИА-2019 года на педсовете |  |  |  |
|  |  | 2018 |  |  |
|  | Представление итога проведения ГИА-9 с анализом |  |  |  |
|  | Проблем и постановкой задач на совещаниях, форумах, семинарах: |  |  |  |
| 1.5. |  | август – сентябрь | Невенчанная Н.А, Недобега Л.Н |  |
|  | - заместителей директоров по УВР и УМР; | 2018 | Шевцова Н.А |  |
|  | - руководителей районных методических объединений учителей; |  |  |  |
|  | - тьюторов, экспертов, учителей-предметников. |  |  |  |
|  |  |  | Василовская Т.Г, |  |
| 1.6. | Подготовка аналитических отчетов руководителя | июнь – август | Невенчаная Н.А, |  |
|  | школьного методических объединения, учителей-предметников | 2018 | Недобега Л.Н., |  |
|  |  |  | Василенко И.А |  |
|  | Изучение и обсуждение электронных сборников аналитических |  | Василовская Т.Г, |  |
| 1.7. | отчетов предметных комиссий Краснодарского края с описанием | июнь – август | Невенчаная Н.А., |  |
|  | выявленных проблем, использование в работе учителями- | 2018 | Недобега Л.Н, |  |
|  | предметниками |  | Василенко И.А |  |
|  | Проведение совещаний с директором и заместителем | октябрь 2018, | Василовская Т.Г, |  |
| 1.8. | директоров по УВР, ответственной за проведение ГИА-9 |  | Невенчаная Н.А., |  |
|  |  | январь, март 2019 |  |  |
|  | Проведение анализа недостатков и нарушений, выявленных в ходе | сентябрь − октябрь | Невенчаная Н.А |  |
| 1.9 |  |  |  |  |
|  | подготовки и проведения ГИА 2018 года | 2018 |  |  |
| 1.10 | Проведение методического анализа результатов краевых диагностических работ | сентябрь – октябрь | Недобега Л.Н |  |
|  |  | 2018 |  |  |

| 1.11 | Мониторинг продолжения обучения выпускниками 9-х классов | октябрь 2018, | Невенчаная Н.А |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018года, получившими аттестат об основном общем образовании | февраль 2019 |  |  |
|  | II. МЕРЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ПРЕПОДАВАНИЯ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ |  |  |  |
|  | Организация подготовки обучающихся, не получивших аттестат об | август − октябрь | Невенчаная Н.А |  |
| 2.1. | основном общем образовании в 2019 году, по |  |  |  |
|  |  | 2018 |  |  |
|  | обязательным учебным предметам |  |  |  |
|  | Организация и проведение ГИА (в форме ОГЭ ) для |  | Невенчаная Н.А |  |
| 2.2. | обучающихся, не получивших аттестат об основном общем и | сентябрь |  |  |
|  | образовании в 2018 году, по обязательным учебным | 2018 |  |  |
|  | предметам |  |  |  |
|  | Организация проведения краевых диагностических работ, |  |  |  |
|  | мониторинговых работ, муниципальных тренировочных | По отдельному | Невенчаная Н.А. |  |
| 2.3. | диагностических работ по повышению качества достижения |  |  |  |
|  |  | плану |  |  |
|  | обучающихся общеобразовательных организаций и подготовке к |  |  |  |
|  | государственной итоговой аттестации |  |  |  |
|  | Анализ результатов краевых диагностических работ, |  |  |  |
| 2.4. | мониторинговых работ, муниципальных тренировочных | По отдельному | Невенчаная Н.А., |  |
|  | диагностических работ по подготовке к государственной итоговой | плану | учителя-предмет |  |
|  | аттестации |  |  |  |
|  | Участие в разноуровневых обучающих семинарах для учителей-предметников по подготовке государственной итоговой аттестации | По отдельному плану | Учителя-предметники |  |
| 2.5. |  |  |  |  |

| 2.6. | Организация работы с учителями –предметниками по подготовке | сентябрь 2018− | Невенчаная Н.А |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | обучающихся к ГИА с использованием демоверсий ФИПИ | май 2019 |  |  |
| 2.7. | Обеспечение участия учителей-предметников в курсах повышения | По отдельному | Недобега Л.Н |  |
|  | квалификации по учебным предметам ГИА | плану |  |  |
|  | Участие в муниципальных обучающих семинарах с тьюторами , | По отдельному | Недобега Л.Н. учителя-предметн |  |
| 2.8 | руководителями методических объединений и учителями- |  |  |  |
|  |  | плану |  |  |
|  | предметниками по учебным предметам ГИА |  |  |  |
| 2.9. | Оказание методической (консультативной) помощи учителям при | По отельному плану | Невенчаная Н.А. Недобега Л.Н |  |
|  | подготовке к сдаче ГИА 2019года |  |  |  |
| 2.10. | Участие в межшкольных консультационных пунктов для | ноябрь 2018− май | Невенчаная Н.А |  |
|  | обучающихся по предметам ГИА | 2019 |  |  |
| 2.11. | Участие в практической площадки «Различные пути повышения качества образования» | сентябрь 2018 | Невенчаная Н.А |  |
| 2.12. | Участие в практической площадки «Практика реализации профильного обучения: проблемы, успехи, возможности» | август 2018 | Невенчаная Н.А |  |
| 2.13 | Участие в педагогическом форуме «Делай как я!» (обобщение и трансляция лучшего опыта педагогов) | сентябрь 2018 | Невенчаная Н.А. учителя-предметн |  |
| 2.14. | Участие в семинаре «Технология проведения мониторинга и оценки | сентябрь 2018 | Невенчаная Н.А |  |
|  | достижения планируемых результатов» |  |  |  |

|  | Участия в краевых обучающих семинарах |  | Невенчаная Н.А |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | руководителей методических | октябрь 2018- |  |  |
| 2.15 |  |  | Недобега Л.Н |  |
|  | объединений, учителей-предметников, ответственных за контролем | апрель 2019 |  |  |
|  |  |  | учителя-предмет |  |
|  | преподавание предметов ГИА-9 . |  |  |  |
| 2.16. | Организация работы учителей-предметников по подготовке | сентябрь 2018- | Недобега Л.Н |  |
|  | обучающихся к ГИА с использованием демоверсий ФИПИ. | май 2019 |  |  |
|  | Участие в семинарах-совещаний для руководителей, учителей математики и русского языка малокомплектных школ. | февраль - март |  |  |
| 2.17. |  |  | Невенчаная Н.А Шевцова НА Бурлай Е.В |  |
|  |  | 2019 года |  |  |
|  | III. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГИА−9 |  |  |  |
| 3.1. | Приведение школьной базы нормативно-правовых документов в соответствие с федеральным, региональным документам (по необходимости). | В течение 2 недель | Василовская Т.Г., |  |
|  |  | после введения в |  |  |
|  |  | действие федеральных | Невенчаная Н.А, |  |
|  |  | и региональных | Недобега Л.Н Василенко И.А |  |
|  |  | нормативных |  |  |
|  |  | документов |  |  |

|  | Формирование и утверждение состава рабочей группы |  | Василовская Т.Г |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Невенчаная Н.А., |
| 3.2. по подготовке и проведению ГИА−9, |  | сентябрь 2018 г. |  |
|  |  |  | Недобега Л.Н |
|  |  |  | Василенко И.А |
|  |  |  | Василовская Т.Г |
| 3.4. | Изучение и реализация методических рекомендаций, инструкций | сентябрь 2018 − | Невенчаная Н.А., |
|  | по подготовке и проведению ГИА-9, 2019 года | июнь 2019 | Недобега Л.Н., |
|  |  |  | Василенко И.А |
|  | Изучение и реализация методических рекомендаций, инструкций |  |  |
|  | по подготовке к: |  | Василовская Т.Г |
| 3.5. | − проведению экзамена по русскому языку | сентябрь − | Невенчаная Н.А, |
|  | − проведение экзамена по математике - экзаменам по учебным предметам по выбору | октябрь 2018 | Недобега Л.Н |
|  |  |  | Учителя-предмет |

| Ознакомление выпускников с «Памяткой для обучающихся» по |  | Невенчаная Н.А, |
| --- | --- | --- |
| подготовке к: | октябрь – декабрь |  |
|  |  | Недобега Л.Н, |
| 3.6. − к экзамену по русскому языку (в форме ОГЭ и ГВЭ); | 2018 |  |
|  |  | учит-предмет |
| − к экзамену по математике (в форме ОГЭ и ГВЭ); |  |  |
| − экзаменам по учебным предметам по выбору |  |  |
| Изучение и реализация методических рекомендаций по |  |  |
| проведению информационно-разъяснительной работы с |  |  |
| участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9: |  |  |
| − по оформлению школьных и предметных стендов; |  | Невеняаная Н.А |
| − по проведению классных часов с выпускниками и родительских |  |  |
|  |  | Недобега Л.Н, |
| 3.7. собраний; | сентябрь 2018− |  |
|  |  | Василенко И.А |
| − по оформлению информационных блоков в школьной | июнь 2019 |  |
| библиотеке; |  |  |

- по работе сайтов и телефонов «горячей линии»;

- рекомендаций по психологическому сопровождению родителей

- (законных представителей) участников ГИА-9 , учителей-предметников, членов предметных комиссий;

|  | Подготовка и реализация методических материалов по | сентябрь 2018− |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.8. психологической подготовке участников ГИА−9 в 2017 |  |  | Нежута Л.Н |  |
|  |  | июнь 2019 |  |  |
|  | году (листовки, буклеты, памятки |  |  |  |
| 4 . ОБУЧЕНИЕ ЛИЦ, ПРИВЛЕКАЕМЫХ К ПРОВЕДЕНИЮ и ОТВЕЧАЮЩИХ за ПРОВЕДЕНИЕ ГИА-9 |  |  |  |  |

|  | Организация и проведение подготовки (на школьном уровне) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с последующим тестированием: |  | Василовская Т.Г |  |
|  | − лиц, ответственных за подготовку и проведение ГИА на уровне |  |  |  |
|  |  | октябрь 2018 – май | Невенчаная Н.А |  |
| 4.1 | образовательной организации; |  |  |  |
|  |  | 2019 | Недобега Л.Н. |  |
|  | - организаторов ППЭ; |  |  |  |
|  | − технических специалистов ППЭ; |  |  |  |
|  | − общественных наблюдателей. |  |  |  |
|  | Осуществление контроля за проведением обучения лиц, | февраль − апрель |  |  |
| 4.2. | привлекаемых к проведению ГИА-9 на уровне |  | Василовская Т.Г |  |
|  |  | 2019 |  |  |
|  | образовательной организации |  |  |  |
| 4.3. | Изучение сборника материалов для подготовки лиц, участвующих в | март 2019 | Василовская Т.Г |  |
|  | проведении ГИА-9 , 2019 год |  | Невенчаная Н.А |  |
|  | Участие в обучающих совещаний−семинарах с лицами, |  |  |  |
|  | ответственными за подготовку и проведение ГИА−9 : |  |  |  |
|  | 1. Об итогах государственной итоговой аттестации 2018 года. | август 2018 | Василовская Т.Г., |  |
|  | 2. Особенности организации проведения ГИА 2019 года; | сентябрь 2018 |  |  |
|  |  |  | Невенчаная Н.А., |  |
|  | 3. Организация информационно-разъяснительной работы; | октябрь 2018 |  |  |
| 4.4. |  |  | Недобега Л.Н, |  |
|  | 4. Формирование базы данных участников ОГЭ,ГВЭ в 2019; | декабрь 2018 |  |  |
|  |  |  | Василенко И.А |  |
|  | 5. Организационная схема проведения ГИА−9, 2019 года; | февраль 2019 |  |  |
|  | 6. О реализации плана по подготовке и организации ГИА−9,2019 г | апрель - май 2019 |  |  |
|  | V. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГИА−9 |  |  |  |
|  |  |  | Василовская Т.Г., |  |
| 5.1. | Организация проведения ГИА−9 в дополнительные | август-сентябрь | Невенчаная Н.А., |  |
|  | сроки (август, сентябрь) | 2018 | Недобега Л.Н. |  |
|  | Сбор предварительных данных о планируемом данных о количестве |  | Василовская Т.Г., |  |
|  |  | до 21 ноября,2018 | Невенчаная Н.А, |  |
| 5.2. | участников ГИА-9, 2019 год, в том числе лиц ОВЗ, инвалидов. |  |  |  |

|  |  | август 2018 | Василовская Т.Г |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Невенчанная Н.А |  |
| 5.3. | Организация заседания рабочей группы по проведению ГИА-9 | – июнь 2018 |  |  |
|  |  | (ежемесячно) |  |  |
|  |  |  | Василовская Т.Г |  |
| 5.4. | Составление ежемесячного плана подготовки и проведения ГИА-9 | до 25 числа | Невенчаная Н.А |  |
|  |  | каждого месяца |  |  |
|  | Подготовка распорядительных документов по подготовке и | в течение года | Василовская Т.Г |  |
| 5.5. | проведению ГИА-9 в соответствии с планом подготовки |  | Невенчаная Н.А |  |
|  | и проведения ГИА 2019 год |  |  |  |
| 5.6 | Организация работы общественных наблюдателей в период | май-июнь 2019 | Невенчаная Н.А |  |
|  | проведения ГИА |  |  |  |
|  | Подготовка распорядительных документов по подготовке и | сентябрь 2018- | Василовская Т.Г |  |
| 5 .7 |  |  | Невенчаная Н.А |  |
|  | проведению ГИА 2019 года | сентябрь 2018 |  |  |
|  |  |  | Василовская Т.Г |  |
|  | Проведение ГИА в досрочный период, основные и | по федеральному | Невенчаная Н.А |  |
| 5.8 |  |  | Недобега Л.Н |  |
|  | дополнительные сроки | расписанию |  |  |
| 5.9 | Проведение мониторинга участников ГИА, имеющих право сдавать зкзамены в форме ГВЭ Мониторинг движения выпускников |  | Невенчаная Н.А |  |

|  | VI. Мероприятия по информационному совровождению ГИА−9 Обеспечение информирования о процедуре проведения ГИА-9 | сентябрь 2018- |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всех участников экзаменов, их родителей (законных | май 209 |  |  |
|  | представителей), ведение официального сайта управления |  |  |  |
|  | образованием, в том числе: | 1 декабря 2018 |  |  |
|  | − объявление сроков и мест подачи заявлений на сдачу ГИА, места |  | Василовская Т.Г |  |
|  | регистрации (досрочный, основной этапы); |  |  |  |
|  |  | до 20 января 2019 | Невенчаная Н.А |  |
| 6.1. | − объявление сроков проведения ГИА; |  |  |  |
|  |  |  | Недобега Л.Н |  |
|  | − объявление сроков, мест и порядка подачи и рассмотрения | 14 февраля 2019 |  |  |
|  | апелляций (досрочный этап); объявление о сроках, местах и |  |  |  |
|  | порядке информирования о результатах ГИА (досрочный этап); | 26 апреля 2019 |  |  |
|  | − объявление сроков, мест и порядка подачи и рассмотрения |  |  |  |
|  | апелляций (основной этап); объявление о сроках, местах и порядке |  |  |  |
|  | информирования о результатах ГИА (основной этап) |  |  |  |
|  | Организация работы телефонов «горячей линии» в управлении |  | Василовская Т.Г |  |
| 6.2. |  |  | Невенчаная Н.А |  |
|  | образованием и общеобразовательных организациях. | сентябрь 2018 |  |  |
|  | Осуществление контроля за оформлением информационных | октябрь 2018− | Василовская Т.Г. |  |
| 6.3. | стендов в классах по процедуре проведения ГИА-9, 2018 |  | Невенчаная Н.А |  |
|  |  | апрель 2019 |  |  |
|  | года, с размещением соответствующей информации на сайтах ОО |  |  |  |
|  | Организация участия в краевых родительских собраниях родителей | в течение года | Василовская Т.Г |  |
| 6.4. | (законных представителей), обучающихся 9−х классов, в том |  | Невенчаная Н.А |  |
|  | числе и в режиме видео конференций |  | Недобега Л.Н |  |
|  | Проведение муниципальных родительских собраний об | декабрь2018- февраль 2019, |  |  |
| 6.5. |  |  | Невенчаная Н.А |  |
|  | особенностях проведения ГИА-9 в 2019 году |  |  |  |
|  | Информирование обучающихся 9−х классов, родителей |  | Василовская Т.Г. |  |
|  | (законных представителей) обучающихся об изменениях в КИМах |  |  |  |
| 6.6. |  | постоянно | Невенчаная Н.А |  |
|  | ГИА-9,2019 года по сравнению с ГИА 2018 года и о работе с |  |  |  |
|  |  |  | Учителя-предметники |  |
|  | демоверсиями ФИПИ 2019 года |  |  |  |

|  | Участие в видеоконференциях по вопросам проведения ГИА-9 в 2019 года | по отдельному | Василовская Т.Г |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.8. |  |  | Невенчаная Н.А |  |
|  |  | графику |  |  |
|  |  |  | Недобега Л.Н |  |
|  | Организация информирования участников ГИА−9 через |  |  |  |
|  | СМИ и на web-сайте школы и управления образованием администрации МО |  |  |  |
|  | Усть−Лабинский район: |  |  |  |
|  | − о результатах краевых диагностических работ; |  |  |  |
|  | − о методической поддержке подготовки проведения ГИА; |  | Василовская Т.Г |  |
| 6.9 | - о работе межшкольных консультационных пунктах; | постоянно | Невенчаная Н.А |  |
|  | − о сроках и местах подачи заявлений на участие в ГИА 2018 года; |  | Шевцова Н.А |  |
|  | − о сроках и местах проведения ГИА 2018 года; |  |  |  |
|  | − о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; |  |  |  |
|  | − о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА |  |  |  |
|  | 2019 года. |  |  |  |
|  | Организация проведения анкетирования обучающихся и родителей |  |  |  |
|  | по вопросам проведения ГИА 2019года: |  |  |  |
|  | − о выборе предметов для сдачи ГИА; |  |  |  |
|  | − о психологической готовности к ГИА; | октябрь 2018– | Василовская Т.Г. |  |
| 6.10 | − об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА; |  | Невенчаная Н.А |  |
|  |  | апрель 2019 |  |  |
|  | − о дополнительных материалах при сдаче ГИА; |  | Шевцова Н.А |  |
|  | − о сроках, местах, порядке подачи и рассмотрения апелляций; |  |  |  |
|  | − о сроках, местах, порядке получении информации о результатах |  |  |  |
|  | ГИА |  |  |  |
|  |  |  | Василовская Т.Г |  |
| 6.11 | Организация проведения тематической недели «Мы готовимся к | март 2019 | Невенчаная Н.А |  |
|  | ГИА-9» |  | Учителя-предмет |  |

|  |  |  | Василовская Т.Г |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.12 | Проведение МТДР для обучающихся 9 -х классов | по отдельному | Невенчаная Н.А |  |
|  |  | графику | Шевцова Н.А |  |
|  | Организация проведения совещаний по вопросам подготовки и |  | Василовская Т.Г |  |
| 6.13 |  | ежемесячно | Невенчаная Н.А |  |
|  | проведения ГИА-9 2019 года |  |  |  |
|  | Организация проведения информационно-разъяснительной работы | по отдельному | Василовская Т.Г. |  |
| 6.14 | с учителями, выпускниками и их родителями (законными | плану |  |  |
|  |  |  | Невенчаная Н.А |  |
|  | представителями) в школе |  |  |  |
|  | Проведение муниципальных родительских собраний с родителями | январь 2019 |  |  |
| 6.15 | (законными представителями) по вопросам проведения ГИА -9 |  | Василовская Т.Г Невенчаная Н.А Учителя-предмет |  |
|  | Проведение муниципальных индивидуальных собеседований с | январь 2019 | ВасиловскаяТ.Г |  |
|  | обучающимися (в том числе низкомотивированными) и их |  |  |  |
| 6.16 |  |  | Невенчаная Н.А |  |
|  | родителями (законными представителями) |  |  |  |
|  |  |  | Учителя-предметн |  |
|  | Организация проведения школьных родительских собраний, классных часов с обучающимися, совещаний с учителями привлекаемыми по вопросам проведения ГИА-9, 2019 в том числе: − о сроках подачи заявлений для участие в ГИА; − о сроках проведения ГИА; − о выборе предметов для сдачи ГИА; − об ответственности всех участников ГИА. |  |  |  |
|  |  | октябрь 2018 – | Василовская Т.Г |  |
| 6.17 |  | март 2019 |  |  |
|  |  |  | Невенчаная Н.А Василенко И.А |  |

|  | Организация проведения разъяснительной с обучающимися, их | сентябрь 2018 |  | Василовкая Т.Г |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.18 | родителями (законными представителями) по созданию условий в |  |  |  |  |
|  |  | – май 2019 |  | Невенчаная Н.А |  |
|  | ППЭ для инвалидов, детей−инвалидов |  |  |  |  |
|  | Участие в конкурсе на разработку листовок, | ноябрь 2018 - |  | Василовская Т.Г |  |
| 6.19 |  |  |  | Невенчаная Н.А |  |
|  | календарей и видеороликов, посвященных подготовке и сдаче ГИА | февраль 2019 |  |  |  |
|  |  |  |  | Недобега Л.Н Василенко И.А |  |
|  | VII. КОНТРОЛЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ ГИА−9 , 2019года |  |  |  |  |
|  | Контроль за организацией и проведением информационно- |  |  | Василовская Т.Г |  |
| 7.1. | разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения | октябрь 2018 |  | Невенчаная Н.А |  |
|  | ГИА с их участниками и лицами, привлекаемыми к проведению | – май 2019 |  | Василенко И.А |  |
|  | ГИА-9 |  |  |  |  |
|  | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведения | ноябрь 2018, |  | Василовская Т.Г |  |
|  |  |  |  | Невенчаная Н.А |  |
| 7.2. | ГИА-9 , реализацией плана подготовки и проведения |  |  |  |  |
|  |  | апрель 2019 |  |  |  |
|  | ГИА в 2019 года |  |  |  |  |
|  | Осуществление контроля работы в школе за использованием | в течение года |  | Василовская Т.Г |  |
| 7.3. | учителями-предметниками демоверсий ФИПИ 2019 в работе при |  |  | Невенчаная Н.А |  |
|  | подготовке к ГИА |  |  | Недобега Л.Н |  |
|  | Контроль наличия и функционирования системы внутреннего мониторинга качества образования | январь−май |  | Василовская Т.Г |  |
| 7.4. |  |  |  | НевенчанаяН.А |  |
|  |  | 2019 |  |  |  |
|  |  |  |  | Недобега Л.Н |  |

|  | Проведение собеседований по темам: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - с учителями -предметниками школы по выполнению планов по | октябрь 2018 |  |  |
| 7.6. |  |  | Невенчаная Н.А |  |
|  | организации работы со слабоуспевающими выпускниками; | – май 2019 |  |  |
|  |  |  | . |  |
|  | - с классным руководителем по контролю успеваемости выпускников |  |  |  |
|  | Осуществление контроля за ходом проведения экзаменов ГИА−9 и | февраль – сентябрь | Василовская Т.Г |  |
| 7.7. |  |  | Невенчаная Н.А |  |
|  | в 2019 году | 2019 |  |  |
|  | Проведение совещаний и педсоветов по темам: |  |  |  |
|  | 1. О подготовке к проведению ГИА-9 в 2019 году; |  |  |  |
|  | 2. О ходе проведения информационно-разъяснительной работы с |  | Василовская Т.Г |  |
|  | учителями, выпускниками и их родителями (законными | декабрь 2018 –июнь |  |  |
| 7.8 |  |  | Невенчаная Н.А |  |
|  | представителями) в ОО; | 2019 |  |  |
|  |  |  | Недобега Л.Н |  |
|  | 3. Анализ результатов КДР, МДР, МТДР»; |  |  |  |
|  | 4. Итоги работы образовательной системы МБОУООШ №31в 2018 – |  |  |  |
|  | 2019 учебном году. Анализ проведения ГИА в 2019году |  |  |  |
| 7.9 | Контроль допуска обучающихся к участию в ГИА в досрочный и | до 10 марта 2019, до | Василовская Т.Г Невенчаная Н.А |  |
|  | основной периоды | 25 мая 2019 |  |  |
| 7.10 | Осуществление контроля за организацией особых условий для | март, апрель | Василовская Т.Г Невенчаная Н.А |  |
|  | проведения ГИА для выпускников с ОВЗ | 2018 |  |  |
|  | Осуществление контроля за организацией промежуточной аттестации и подготовки к ГИА для выпускников 9 класса, получающих образование в форме семейного обучения и форме самообразования |  |  |  |
| 7.11 |  | март, апрель | Василовская Т.Г Невенчаная Н.А |  |
|  |  | 2019 |  |  |

|  | VIII. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДГОТОВКИ к ГИА−9 2019 года |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. 1. | Мониторинг результатов итоговой аттестации 2018 года |  |  | июль-август | Невенчаная Н.А |  |
|  |  |  |  | 2018 |  |  |
| 8.2. | Организация проведения входных муниципальных диагностических работ по русскому языку математике для выпускников 9 класса |  |  | по отдельному плану | Невенчаная Н.А |  |
| 8.3. | Участие в форуме педагогов-предметников «А я делаю так!» по итогам ГИА 2019 |  |  | сентябрь 2018г. | Невенчаная Н.А |  |
|  | Заседание школьного методического объединения по вопросам подготовки ГИА-9 в 2019г |  |  | 1 раз в четверть | Недобега Л.Н |  |
| 8.4. |  |  |  |  |  |  |
|  | Формирование | базы | данных педагогов, работающих в 9 | октябрь | Недобега Л.Н |  |
| 8.5. |  |  |  |  |  |  |
|  | классе |  |  | 2018 |  |  |
| 8.6. | Участие в тематических семинарах с руководителями школ и |  |  | ноябрь 2018 | Василовская Т.Г Невенчаная Н.А |  |
|  | ответственными за проведение ОГЭ |  |  | март 2019 |  |  |

|  | Организация работы с выпускниками, претендующими на высокие |  |  | ноябрь 2018 – |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.7. | результаты во Всероссийской олимпиаде школьников |  |  |  | Недобега Л.Н |  |
|  |  |  |  | январь 2019 |  |  |
|  | (региональный этап) |  |  |  |  |  |
|  | Формирование базы данных обучающихся 9 класса: − выпускников 2018 года; −выбравших предметы для сдачи ГИА−9 2019 по выбору; − претендующих на получение высоких баллов; − слабомотивированных обучающихся. |  |  |  | Невенчаная Н.А |  |
| 8.8. |  |  |  | октябрь− ноябрь |  |  |
|  |  |  |  | 2018 |  |  |
|  | Организация работы по повышению предметной обученности: |  |  |  | Недобега Л.Н |  |
| 8.9 |  |  |  | сентябрь, 2018 |  |  |
|  | - планирование работы ШМО |  |  |  |  |  |
|  | Заседания ШМО по темам: − организация работы с педагогами, чьи учащиеся показывают низкие результаты; − организация проведения муниципальных диагностических работ для учителей-предметников; − мониторинг результатов МДР для учителей-предметников; − организация индивидуальной работы с педагогами по итогам диагностики. |  |  |  |  |  |
| 8.10. |  |  |  | в течение года | Невенчаная Н.А Недобега Л.Н |  |
| 8.11. | Организация проведения |  | краевых, муниципальных | по отдельному | Невенчаная Н.А |  |
|  | диагностических и мониторинговых работ по предметам. |  |  | плану |  |  |
|  | Оказание методической (консультативной) помощи педагогам, чьи |  |  |  | Невенчаная Н.А., Недобега Л.Н |  |
| 8.12. | обучающиеся показали низкие результаты на ГИА 2018 года |  |  | в течение года |  |  |
|  | и на КДР 2016-2017, 2017-2018 учебных годов |  |  |  |  |  |

|  | Подготовка к методическому аудиту, показавшие низкие результаты по русскому языку и математике на ГИА−9, 2018 год: | по отдельному |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.13. |  | плану | Невенчаная Н.А Недобега Л.Н |  |
| 8.14. | Участие в семинарах для заместителей директоров по УВР: | ноябрь 2018 | Невенчаная Н.А |  |
|  |  | февраль 2019 |  |  |
|  | «Система работы школы по подготовке к ГИА-2019 в школе» |  |  |  |
| 8.15. | Оказание методической (консультативной) помощи учителям по планированию мероприятий по подготовке к ГИА-9 2019 года | в течение года | Невенчаная Н.А. |  |
| 8.16 | Посещение уроков у учителе- наставников. Участие в районном фестивале открытых уроков « Я- наставник» | Ноябрь, 2018 | Недобега Л.Н |  |
| 8.17 | Участие в межшкольных консультаций по математике и русскому языку. | по отдельному расписанию. | Невенчаная Н.А |  |
| 8.18 | Участие в обучающих семинарах, мастер-классе по вопросам подготовки ГИА-9 | По отельному графику | Невенчаная Н.А Недобега Л.Н |  |

|  | IX. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПОДГОТОВКИ И |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ПРОВЕДЕНИЯ ГИА−9 2019 года |  |  |  |  |
|  | Разработка плана по психолого-педагогическому сопровождению участников ГИА и их родителей |  |  |  |  | сентябрь |  |  |
| 9.1. |  |  |  |  |  | 2018 | Нежута Л.А |  |
| 9.2. | Подбор материалов для проведения родительских собраний на |  |  |  |  | сентябрь | Нежута Л.А |  |
|  | уровне образовательных организаций |  |  |  |  | 2018 |  |  |
| 9.3. | Подбор материалов для проведения классных часов, классных |  |  |  |  | сентябрь | Нежута Л.А |  |
|  | собраний |  |  |  |  | 2017 |  |  |
|  | Посещение семинаров посвященных подготовке к ГИА 2019 года |  |  |  |  | в течение года |  |  |
| 9.4. |  |  |  |  |  |  | Нежута Л.А Невенчаная Н.А |  |
| 9.5. | Выпуск буклетов по психологической поддержке участников ГИА |  |  |  |  | сентябрь−октябрь | Нежута Л.А |  |
|  | к проведению ГИА | -9 , 2019 года |  |  |  | 2018 |  |  |
| 9.6. | Подбор материалов для проведения тренингов по стрессоустойчивости для участников ГИА |  |  |  |  | в течение года | Нежута Л.А |  |
| 9.7. | Проведение тренингов по стрессоустойчивости для участников |  |  |  |  | в течение года | Нежута Л.А |  |
|  | ГИА , не имеющих в штате педагогов-психологов |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Участие в семинаре для школьных педагогов-психологов «Организации | ноябрь | Нежута Л.А |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.8. | психолого-педагогической помощи выпускникам в период |  |  |  |
|  |  | 2018 |  |  |
|  | подготовки и проведения экзаменов» |  |  |  |
| 9.9. | Индивидуальное консультирование участников ГИА и их | в течение года | Нежута Л.А |  |
|  | родителей «Как избежать экзаменационного стресса?» |  |  |  |
|  | Организация и проведение тренингов для выпускников, | декабрь 2018− |  |  |
| 9.10. | проявляющих повышенную тревожность в ходе подготовки к ГИА |  | Нежута Л.А |  |
|  |  | апрель 2019 |  |  |
|  | 2019 года |  |  |  |
| 9.11 | Организация консультационной психологической помощи | в течение года | Нежута Л.А |  |
|  | выпускникам, родителям, педагогам |  |  |  |
|  | Подбор материалов с рекомендациями по психологической |  |  |  |
| 9.12 | подготовке к ГИА для участников ГИА и их родителей и | в течение года | Нежута Л.А |  |
|  | размещение материалов на сайте школы |  |  |  |
| 9.13 | Участие в муниципальном родительском собрании | в течение года | Нежута Л.А |  |

Обозначения:

Государственная итоговая аттестация обучающихся по программам основного общего  ГИА−9  или ГИА

Основной государственный экзамен− ОГЭ; Государственный выпускной экзамен− ГВЭ;

Министерство образования и науки Российской Федерации − МОН РФ; Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края − МОНМП КК;

Государственное каченное учреждение краснодарского края центр оценки качества образования− ГКУ КК ЦОКО; Краевые диагностические работы – КДР; Муниципальные тренировочные диагностические работы; Экзаменационные материалы − ЭМ;

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт развития образования»− ИРО; Управление образованием администрации – УО;, Общеобразовательные организации – ОО;

Малокомплектные (условно малокомплектные) школы −МКШ;

Ответственная по  УР                       Н.А. Невенчаная